## Dashboard
DASHBOARD EJECUTIVO - COTIZACIÓN INTEGRAL
Indicadores clave, desglose por categoría, utilidad y costo total final.
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | TOTAL CON UTILIDAD + IVA
Resumen de Inversión por Categoría
Categoría del Proyecto | Costo Total Directo (MXN) | % del Costo Directo
1. Análisis y Diseño
2. Desarrollo Backend
3. Desarrollo Frontend
4. QA & Pruebas
5. Despliegue y DevOps
6. Gestión de Proyecto
7. Herramientas IA & Agentes
8. Infraestructura / Hosting
COSTO DIRECTO TOTAL

## Cotización
COTIZACIÓN INTEGRAL DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Estimación con desglose de ingeniería (jornada de 40 hrs/sem: 8 hrs/día), herramientas IA, hosting y margen de utilidad.
Fase / Categoría | Descripción del Entregable / Concepto | Rol / Recurso | Horas Est. | Semanas (40h) | Días (8h) | Meses (160h) | Tarifa / Costo Unitario (MXN) | Costo Total (MXN)
1. Análisis y Diseño | Requerimientos, diagrama de arquitectura y flujos de usuario (UX/UI) | Arquitecto de Software | 35 |  |  |  | 650
1. Análisis y Diseño | Diseño de base de datos y esquemas de seguridad | DBA / Tech Lead | 25 |  |  |  | 600
2. Desarrollo Backend | Configuración de servidor, API REST y autenticación JWT | Desarrollador Backend Sr | 60 |  |  |  | 500
2. Desarrollo Backend | Implementación de lógica de negocio y conectores | Desarrollador Backend Jr | 80 |  |  |  | 350
3. Desarrollo Frontend | Maquetación de pantallas responsive y conexión con API | Desarrollador Frontend Sr | 60 |  |  |  | 480
3. Desarrollo Frontend | Componentes de interfaz y validaciones de formularios | Desarrollador Frontend Jr | 70 |  |  |  | 320
4. QA & Pruebas | Pruebas unitarias, de integración y reporte de bugs | Ingeniero QA | 45 |  |  |  | 400
5. Despliegue y DevOps | Configuración de entorno en la nube, CI/CD y dominios | DevOps Engineer | 25 |  |  |  | 550
6. Gestión de Proyecto | Seguimiento ágil (Scrum), reuniones con cliente y entregas | Project Manager | 30 |  |  |  | 600
7. Herramientas IA & Agentes | Licenciamiento de Agentes de Desarrollo Autónomo (Cursor / Copilot Pro) | Licencias / Mes | 3 |  |  |  | 450
7. Herramientas IA & Agentes | Consumo de API de LLMs (OpenAI / Anthropic para lógica inteligente y testing) | Tokens / Consumo | 1 |  |  |  | 1800
7. Herramientas IA & Agentes | Plataforma de automatización RPA y asistentes inteligentes (UiPath / Bots) | Suscripción Proyecto | 1 |  |  |  | 2500
8. Infraestructura / Hosting | Hosting Cloud Servidor Backend & Base de Datos (AWS / DigitalOcean - 3 meses) | Servidor Cloud | 3 |  |  |  | 1200
8. Infraestructura / Hosting | Certificado SSL, Dominio y Configuración DNS anual | Dominio & Seguridad | 1 |  |  |  | 850
8. Infraestructura / Hosting | Entorno de Staging / Pruebas dedicado para validación del cliente | Servidor Staging | 2 |  |  |  | 600
COSTO DIRECTO TOTAL:
Margen de Utilidad (25%):
SUBTOTAL CON UTILIDAD:
IVA (16%):
TOTAL GENERAL COTIZACIÓN (MXN):

## Cronograma y Fases
CRONOGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE FASES
Resumen de duración, entregables y asignación temporal por fase del proyecto.
Fase | Semana Inicio | Semana Fin | Duración (Semanas) | Entregable Principal | Estado
1. Análisis y Diseño | 1 | 2 |  | Documento de Arquitectura y Mockups UX/UI | Completado
2. Desarrollo Backend | 3 | 6 |  | API REST funcional y Base de Datos Configurada | En Progreso
3. Desarrollo Frontend | 5 | 8 |  | Interfaces de Usuario integradas con API | Pendiente
4. QA & Pruebas | 8 | 9 |  | Reporte de Pruebas y Corrección de Bugs | Pendiente
5. Despliegue y DevOps | 10 | 10 |  | Sistema en Producción y Manual de Usuario | Pendiente
6. Gestión de Proyecto | 1 | 10 |  | Reportes de Avance y Actas de Entrega | En Progreso
7. Herramientas IA & Agentes | 1 | 10 |  | Integración de Agentes y Automatización RPA | En Progreso
8. Infraestructura / Hosting | 9 | 10 |  | Servidores Cloud y Certificados SSL Configurados | Pendiente